## Requirement
Nhà hàng Diamond Place đang trong quá trình chuẩn bị khai trương nên cần một ứng dụng để quản lí món ăn, doanh số, nhân viên,… Nhân lời đề nghị từ nhà hàng NHÓM 2 phát triển một ứng dụng quản lí nhà hàng với các tính năng và giao diện phù hợp.
Staff có thể thao tác đăng nhập và Order, xem và tạo hoá đơn, xem doanh thu,…
Admin Có toàn quyền trên hệ thống (cụ thể xem ở phân tích bên dưới)
1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ
· Quản lý các Menu
· Quản lý các Orders được tạo ra từ các Menu
· Quản lí sản phẩm
· Quản lý nhân viên và hoạt động của tài khoản nhân viên
· Thống kê doanh thu, số lượng Khách hàng từng năm
· Quản lí hoá đơn và chi tiết hoá đơn
· Yêu cầu màu chủ đạo là TRẮNG VÀ HỒNG
2. Yêu cầu về bảo mật
· Tất cả mọi thành viên phải đăng nhập mới sử dụng được phần mềm
· Admin có toàn quyền trên hệ thống
· Nhân viên không được phép xóa dữ liệu, cũng không được xem thông tin về doanh thu và bị hạn chế một số chức năng
3. Yêu cầu về môi trường công nghệ
· Ứng dụng phải được thực với công nghệ Swing và JDBC chạy trên mọi hệ điều hành với môi trường JDK tối thiểu 1.8
· Hệ quản trị CSDL SQL Server 2008 trở lên

## Test Plan
Vai Trò | Thời Hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi
All | 2 Tuần | 2023-09-02 | 02/23/2023 | Thủ công | Kiểm tra tính năng và chức năng của phần mềm quản lý nhà hàng. Xác định các lỗi, sai sót và các vấn đề khác trong quá trình sử dụng. Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
All | 2 ngày | 2023-11-02 | 2023-12-02 | Thủ công | Xác định mục tiêu kiểm thử và rủi ro của phần mềm
All | 2 ngày | 2023-12-02 | 2023-02-14 | Thủ công | Kiểm tra các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý nhà hàng. Kiểm tra tính năng của phần mềm đối với quản lý nhân viên, đặt hàng, quản lý kho và thanh toán. Kiểm tra các tính năng khác như báo cáo, đăng nhập, phân quyền truy cập.
Phúc | 10 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-24 | Thủ công | Tổng hợp
Phúc | 2 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-16 | Thủ công | Kiểm tra thiết kế CSDL và các Store Procedure hoặc các trigger, Function có liên quan đến phần mềm….
Vy , Hào | 1 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Thủ công | Giao diện phần mềm | Các trường hợp sử dụng cần được kiểm tra
Khánh | 3 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-17 | Thủ công | Đăng nhập và phân quyền truy cập.
Bảo | 3 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-17 | Thủ công | Quản lý nhân viên, bao gồm tạo, sửa đổi và xóa thông tin nhân viên
Phúc | 3 ngày | 2023-02-14 | 2023-02-17 | Thủ công | Quản lý menu và sản phẩm, bao gồm tạo, sửa đổi và xóa thông tin sản phẩm
Hào | 3 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Thủ công | Quản lý đặt hàng, bao gồm tạo, sửa đổi và xóa đơn đặt hàng
Vy | 3 ngày | 2023-02-17 | 2023-02-10 | Thủ công | Quản lý kho, bao gồm thêm, sửa đổi và xóa thông tin sản phẩm trong kho
Khá́nh | 3 ngày | 2023-02-17 | 2023-02-20 | Thủ công | Thanh toán hóa đơn
Bả̉o | 3 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Thủ công | Chức năng quản lí danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm
Phúc | 3 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Thủ công | Kiểm tra tính năng đăng nhập và phân quyền truy cập | Kịch bản kiểm thử
Vy | 2 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Thủ công | Tạo, sửa đổi và xóa thông tin nhân viên
Khánh | 2 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Thủ công | Tạo, sửa đổi và xóa thông tin sản phẩm
Uy | 2 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Thủ công | Tạo, sửa đổi và xóa đơn đặt hàng
Phúc | 2 ngày | 2023-02-20 | 2023-02-22 | Thủ công | Thêm, sửa đổi và xóa thông tin sản phẩm trong kho
Hào | 1 ngày | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Thủ công | Xác định thời gian cần thiết để thực hiện các kịch bản kiểm thử | Lịch trình kiểm thử
Bảo | 1 ngày | 2023-02-01 | 2023-02-02 | Thủ công | Xác định người thực hiện kiểm thử và phân công công việc
Vy | 2 ngày | 2023-02-02 | 2023-02-10 | Thủ công | Tạo lịch trình kiểm thử và đảm bảo rằng nó phù hợp với lịch trình phát triển phần mềm
Uy | 1 ngày | 2023-02-05 | 2023-02-06 | Thủ công | Đảm bảo rằng các kết quả kiểm thử được ghi lại và báo cáo kịp thời
Phúc | 1 ngày | 2023-02-07 | 2023-02-08 | Thủ công | Xác định tiêu chuẩn để đánh giá các kết quả kiểm thử | Tiêu chuẩn kiểm thử
Khánh | 1 ngày | 2023-02-07 | 2023-02-08 | Thủ công | Áp dụng các tiêu chuẩn này để đánh giá hiệu suất của phần mềm
Khánh | 3 ngày | 2023-02-08 | 2023-02-11 | Thủ công | Các tiêu chuẩn kiểm thử cần được phù hợp với các yêu cầu của khách hàng
Vy | 3 ngày | 2023-02-13 | 2023-02-11 | Tự động | Sử dụng các phương pháp kiểm thử phù hợp như kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử tích hợp | Phương pháp kiểm thử
Uy | 3 ngày | 2023-02-13 | 2023-02-15 | Tự̣ động | Sử dụng các công cụ kiểm thử phù hợp như phần mềm tự động hóa kiểm thử, phần mềm theo dõi lỗi, phần mềm đo hiệu năng

## Test Design
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Kiểm tra hiển thị giao diện đăng nhập có các textbox để nhập liệu và các phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền admin? | function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền nhân viên? | function
|  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu? | non-function
| Đăng nhập thất bại | Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu khớp với tài khoản? | function
|  | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | GUI
| Ghi nhớ tài khoản | Checkbox "Ghi nhớ tài khoản" để ghi nhớ tài khoản cho lần đăng nhập sau | function
| Thoát | Hỏi người dùng xác nhận sau đó đóng phần mềm? | function
Trang chủ | Giao diện | Kiểm tra hiển thị thông tin người dùng không bị sai font, cở chữ phù hợp? | GUI
|  | Đảm bảo các nút điều hướng chính phải có Icon minh họa? | GUI
| Các nút điều hướng | Kiểm tra độ trễ khi nhấp vào phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra phím điều hướng có đưa người dùng đến đúng giao diện không? | function
| Thông tin hiển thị | Kiểm tra hiển thị thông tin email đăng nhập và ngày giờ hiện tại? | function
Tab User | Giao diện | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin người dùng? | GUI
| Thêm mới | Thêm mới người dùng là nhân viên, admin?
Thêm mới trùng mã người dùng?
| Cập nhật thông tin | Không cho cập nhật thông tin với tài khoản Admin? | function
|  | Cập nhật hình ảnh của nhân viên? | function
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với tài khoản thường? | function
Tab đổi mật khẩu | Giao diện | Hiển thị các textbox để đổi mật khẩu và font chữ màu sắc phù hợp? | GUI
| Đổi mật khẩu thành công | Chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập để đăng nhập lại? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu mới được cập nhật vào CSDL và gửi mật khẩu mới về cho email? | function
|  | Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công? | GUI
| Đổi mật khẩu thất bại | Kiểm tra để trống 1 trong các trường chọn "Đổi mật khẩu", Hiển thị thông báo lỗi? | GUI
Tab Order | Giao diện | Hiển thị danh sách món ăn và các chức năng thanh toán | GUI
| Chọn món ăn | Kiểm tra khi chọn Show All và khi tìm kiếm món ăn | function
|  | Kiểm tra hóa đơn chi tiết khi thêm món thành công | function
|  | Thêm món ăn đã có trong hóa đơn? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được thêm vào CSDL? | function
| Xóa món ăn | Kiểm tra khi xóa món ăn đã chọn đã mất trong hóa đơn chi tiết chưa? | function
| Cập nhật món | Giảm số lượng món ăn khi số lượng chỉ còn 1 | function
|  | Cập nhật số lượng món ăn? | function
| Thanh toán | Kiểm tra thành tiền cuối cùng? | function
|  | Hiển thị thông báo thanh toán? | GUI
|  | Kiểm tra hóa đơn đã lưu vào thống kê? | non-function
Tab món ăn | Giao diện | Hiển thị thông tin chi tiết và danh sách các món ăn? | GUI
| Thêm món ăn | Kiểm tra thêm món với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Kiểm tra thêm món khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật món ăn | Kiểm tra cập nhật hình ảnh món ăn? | function
|  | Kiểm tra cập nhật món ăn khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật món ăn với tên món đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa món | Chọn món cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa món đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
Tab chương trình giảm giá | Giao diện | Hiển thị thông tin và danh sách các món ăn được giảm giá? | GUI
| Thêm món ăn được giảm giá | Kiểm tra thêm món với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Kiểm tra thêm món khi nhập dữ liệu phù hợp? | non-function
| Cập nhật thông tin giảm giá | Kiểm tra khi chọn vào món ăn trong danh sách | function
|  | Kiểm tra cập nhật khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | function
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa món ăn giảm giá | Chọn món ăn cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa món ăn đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
Tab nhân viên | Giao diện | Hiển thị danh sách nhân viên và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm nhân viên | Kiểm tra thêm nhân viên với email đã tồn tại? | function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
|  | Kiểm tra cập nhật nhân viên khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa nhan viên | Chọn nhân viên cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Kiểm tra xóa nhân viên Admin hoặc nhân viên đang đăng nhập? | function
|  | Xóa nhân viên đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
Tab thống kê | Giao diện | Hiển thị danh sách thống kê tổng hợp và phím chức năng? | GUI
| Thống kê | Kiểm tra thống kê lọc theo tháng, năm | function
|  | Kiểm tra thống kê lọc theo nhân viên, món ăn | function
|  | Kiểm tra thống kê lọc thông tin tìm kiếm | function
|  | Kiểm tra biểu đồ chart? | function
|  | Kiểm tra xuất file Excel | function
|  | Kiểm tra giao diện hiển thị file Excel và Pdf | GUI
|  | Tốc độ hiển thị thống kê dưới 1000 records là 5s? | non-function
|  | Tốc độ hiển thị thống kê trên 1000 records là dưới 10s? | non-function
Yêu cầu | CPU | CPU: các bộ vi xử lý x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon với hỗ trợ Intel EM64T, Intel Pentium IV với hỗ trợ EM64T. | non-function
|  | Tốc độ CPU: tối thiểu là 1,4 GHz. khuyến nghị là 2.0 GHz hoặc nhanh hơn | non-function
| Ram | RAM: Tối thiểu 4GB | non-function
| CSDL | CSDL dùng chung Sql server 2012 trở lên | non-function
| Cài đặt | Kiểm tra tốc độ cài đặt phần mềm trên máy | non-function
| Bảo mật | Kiểm tra phân quyền người dùng khi đăng nhập | function

## Test Case
ID | Test name | Test data | Step | Expected results | Kết quả thực tế | Status | Tester | Ngày test | Nhận xét
Chức năng 1: Đăng nhập
ID-01 | Kiểm tra UI/UX |  | 1. Chạy Chương trình | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button điều hướng | UI/UX đúng với thiết kế | Pass | Phạm Gia Hào | 2023-02-10
ID-02 | Đăng nhập thành công | Username: "haopg" Password : "123" | 1. Chạy chương trình 2. Nhập Username và Password 3. Click vào button Đăng Nhập | Đăng nhập thành công và lấy thông tin của khách hàng từ tài khoản Social Google lưu vào database | Thông báo đăng nhập thành công | Pass | Phạm Gia Hào | 2023-02-10
ID-03 | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | 1. Username: " " Password: " " 2. Username: "khanhtk" Password: " " 3. Username: " " Password: "123" | 1. Chạy chương trình 2. Để trống Username và Password, để trống Username hoặc Password 3. Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông Báo đăng nhập lỗi, yêu cầu người dùng nhập đầy đủ dữ liệu 4. Reset lại form đăng nhập | Thông báo đăng nhập thất bại | Pass | Phạm Gia Hào | 2023-02-10
ID-04 | Verify khi nhập password sẽ bị ẩn thành "****" | Password: "123" | 1. Chạy chương trình 2. Nhập Password | 1. Khi người nhập pass sẽ ẩn thành "***" | Đúng | Pass | Phạm Gia Hào | 2023-02-10
ID-05 | Ghi nhớ mật khẩu | Username: "haopg" Password : "123" | 1. Chạy chương trình 2. Nhập Username và Password 3. Click vào Remember Me 4. Click vào button Đăng Nhập | 2.Tài khoản được ghi nhớ khi đăng nhập lần tiếp theo | Đúng | Pass | Phạm Gia Hào | 2023-02-10
Chức năng 2: Quản lý User
ID-01 | Kiểm tra UI/UX |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User | 1. Tab User: Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button điều hướng 2. Tab List: Hiển thị danh sách người dùng | UI/UX đúng với thiết kế | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-02 | Thêm mới người dùng thành công | Full name: Password: | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Nhập đầy đủ thông tin vào form 5. Click vào button Add | 1. Thông báo thêm mới người dùng thành công 2. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-03 | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi thêm mới thất bại | Full name: Password: | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Nhập thiếu 1 trong số các thông tin trên form 5. Click vào button Add | 1. Thông báo thêm mới người dùng thất bại 2. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-04 | Các nút điều hướng đến đúng vị trí |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Click vào từng button điều hướng | 1. Thông tin trên form đúng với vị trí trên danh sách | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-05 | Cập nhật thông tin người dùng thành công |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Sửa thông tin trên form, nhập đầy đủ các mục 5. Click vào button Update | 1. Chỉ có tài khoản admin được dùng cập nhật 2. Thông báo cập nhật thành công 3. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-06 | Cập nhật thông tin người dùng thất bại |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Sửa thông tin trên form, nhập thiếu 5. Click vào button Update | 1. Chỉ có tài khoản admin được dùng cập nhật 2. Thông báo cập nhật thất bại 3. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-07 | Xóa người dùng thành công |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Click vào button Delete | 1. Chỉ có tài khoản admin được dùng xóa 2. Thông xóa thành công 3. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-08 | Xóa người dùng thất bại |  | 1. Chạy Chương trình 2. Đăng nhập thành công 3. Chọn User 4. Click vào button Delete | 1. Chỉ có tài khoản admin được dùng xóa 2. Thông báo xóa thất bại 3. Reset lại form | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
Chức năng 3: Thanh toán
ID-01 | Giao diện |  | 1.Chọn Nhân viên trên màn hình menu | 1.Hiển thị lưới danh sách nhân viên và các chức năng liên quan | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-02 | Tốc độ load danh sách nhân viên |  | 1.Thực hiện case 02-001 2.Xem thời gian load danh sách nhân viên lên lưới | 2.Thời gian load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2. Tốc độ load 2s với 200 records | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-03 | Xem thông tin nhân viên | Mã nhân viên NV01 | 1.Chọn nhân viên có mã QT001 | 1.Thông tin nhân viên được hiển thị lên các trường tương ứng bao gồm hình ảnh. Textbox mã và email bị khóa | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-04 | Kiểm tra CSDL khi thêm nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-004 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Nhân viên có email abc@gmail.com được thêm vào CSDL | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-05 | Cập nhật thông tin nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.chỉnh sửa thông tin nhân viên 3. Chọn "Sửa" | 3.Thông tin nhân viên được cập nhật trên lưới | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-06 | Cập nhật hình ảnh nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Chọn "Mở hình" 3.Chọn ảnh nhân viên 4.Chọn "Sửa" | 2.Hiển thị folder của máy 4.Hình ảnh được cập nhật | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-07 | Cập nhật thông tin thất bại | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Để trống 1 trong các trường 3. Chọn "Sửa" | 3.Hiển thị thông báo "Dữ liệu trống". Focus vào trường trống và không cho lưu | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-08 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật thông tin nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-008 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3. Thông tin nhân viên được cập nhật | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-09 | Xóa nhân viên đang đăng nhập | Mã nhân viên QT001 | 1.Chọn nhân viên có mã QT001 2.Chọn Xóa | 2. Hiển thị thông báo "Không thể xóa". Xóa thất bại | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-10 | Xóa nhân viên thành công | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Chọn Xóa | 2.Hiển thị thông báo "Xóa thành công". | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-11 | Kiểm tra CSDL khi xóa nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-013 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Trường Isdelete của nhân viên có email abc@gmail.com được trả về true | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-12 | Phục hồi nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn "Phục hồi" trên màn hình quản lí nhân viên 2. Chọn nhân viên có email abc@gmail.com trên lưới 3.Chọn phục hồi | 1.Hiển thị giao diện phục hồi nhân viên 3.Hiển thị thông báo "Phục hồi thành công" | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-13 | Kiểm tra CSDl khi phục hồi nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-015 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Trường Isdelete của nhân viên có email abc@gmail.com được trả về false | Đúng | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-14 | Tài khoản Admin | mã nhân viên Admin | 1.Chọn nhân viên có mã Admin | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | Pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
Chức năng 4: Thống kê & Tạo báo cáo
ID-01 | Giao diện |  | 1.Chọn Thống kê trên màn hình menu | 1.Hiển thị giao diện thống kê có các chức năng tương ứng | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-02 | Thống kê chi tiết |  | 1.Chọn thống kê chi tiết trên màn hình thống kê | 1.Hiển thị thống kê chi tiết trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-03 | Thống kê chi tiết theo mã nhân viên | Mã nhân viên NV01 | 1.Chọn mã nhân viên QT001 2.Chọn thống kê chi tiết | 2. Hiển thị thôống kê chi tiết trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay của nhân viên QT001 | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-04 | Thống kê chi tiết chọn ngày | Từ:1/1/2022 đến 1/12/2022 | 1.Chọn ngày 2.Chọn thống kê chi tiết | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết Từ:1/1/2022 đến 1/12/2022 | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-05 | Thống kê tổng hợp |  | 1.Chọn thống kê tổng hợp trên màn hình thống kê | 1.Hiển thị thống kê tổng hợp trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-06 | Thống kê tổng hợp theo ngày | Từ:1/1/2022 đến 1/12/2022 | 1.Chọn ngày 2.Chọn thống kê tổng hợp | 2.Hiển thị thôống kê tổng hợp Từ:1/1/2022 đến 1/12/2022 | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-07 | Thống kê món ăn |  | 1.Chọn thống kê món ăn trên màn hình thống kê | 1. Hiển thị thống kê số lượng món ăn đã được đặt trong nhà hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần | 1.Thống kê không được sắp xếp | faill | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-08 | Xuất file excel |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Chọn xuất excell | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết trên file Excel | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-09 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Chọn xuất PDF | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết trên file PDF | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
ID-10 | Tốc độ hiển thị thống kê |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Xem tốc độ load danh sách | 2.Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2.Tốc độ load 2s với danh sách 300 records | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-10
Chức năng 5: Trang chủ
ID-01 | Giao diện trang chủ |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Hiển thị giao diện trang chủ có các menu của nhà hàng và font chữ màu sắc phù hợp | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-02 | Tốc độ điều hướng |  | 1.Chọn các menu điều hướng | 1.Tốc độ hiển thị dưới 3s | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-03 | Kiểm tra điều hướng đúng với tiêu đề |  | 1.Chọn menu đặt món | 1.Điều hướng đến trang đặt món | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-04 | Ngày giờ và thông tin đăng nhập |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Hiển thị ngày giờ góc trái màn hình và email đăng nhập góc phải màn hình | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-05 | Kiểm tra icon minh họa |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Các menu đều có hình icon minh họa | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
Chức năng 8: Quản lí món ăn
ID-01 | Lấy danh sách các món ăn |  | 1. Nhấn vào nút quản lí món ăn | 1. Hiển thị các món ăn với font chữ phù hợp | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-02 | Thêm món ăn với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-03 | Thêm món ăn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập tên món là "Cháo gà" 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-04 | Thêm món ăn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút lưu 4. Xem tốc độ load datagridview | 3. Thông báp "Thêm món thành công" 4. Load datagridview từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-05 | Sửa món ăn với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-06 | Sửa món ăn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Nhập tên món là "Cháo gà" 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-07 | Sửa món ăn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút sửa 4. Xem tốc độ load datagridview 5. Kiểm tra hình ảnh | 3. Thông báp "Sửa món thành công" 4. Load datagridview từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-08 | Xoá món ăn |  | 1. Chọn 1 món trong datagridview 2. Nhấn vào nút xoá | 2. Trường isDeleted có giá trị là true | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11
ID-09 | Phục hồi món ăn |  | 1. Nhấn vào nút phục hồi món ăn 2. Chọn món ăn cần phục hồi | 2. Trường isDeleted có giá trị là false | Đúng | pass | Phạm Thị Cẩm Vy | 2023-02-11

## Test Defect
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày | Tester | Mức độ
DN-003 | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên. Các chức năng quản lí không bị khóa | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Nhân Viên (bị khóa các chức năng quản lí món ăn,danh mục, bàn,thống kê) | 3.Đăng nhập thành công. Không khóa các chức năng quản lí | faill | 2023-10-02 | Phúc | Immediately
DN-009 | Thoát ứng dụng mà không hỏi xác nhận | 1.Chạy chương trình 2.Chọn Thoát | 2.Hiển thị thông báo xác nhận để người dùng xác nhận. Nếu yes thoát ứng dụng | 2.Không hiển thị xác nhận.Thoát ứng dụng ngay lập tức | faill | 2023-10-02 | Phúc | Normal
ORDER-011 | Món ăn được xóa khỏi hóa đơn. Bàn vẫn ở trạng thái có người | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn món Súp cua trên lưới 3.Chọn "Xóa món" | 2. Chỉ có chức năng cập nhật, xóa món và bỏ qua được thực hiện, còn lại bị khóa 3. Món ăn được xóa khỏi hóa đơn, Bàn trả về trạng thái trống | 3.Món ăn được xóa khỏi hóa đơn. Bàn vẫn ở trạng thái có người | faill | 2023-11-02 | Vy | High
ORDER-020 | Chuyển bàn với chính mình không hiện lỗi | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn Bàn 3 ở combobox 3.Chọn "Chuyển bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Đang ở bàn hiện tại" | 3.Hiển thị thông báo "Chuyển bàn thành công" | faill | 2023-11-02 | Vy | Normal
ORDER-022 | Không hiển thị tổng tiền khi thanh toán | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn thanh toán | 2.Hiển thị giao diện thanh toán hóa đơn có các thông tin của bàn | 2.Không hiển thị tổng tiền | faill | 2023-11-02 | Hào | Normal
NV-017 | Không khóa các chức năng thêm xóa sửa khi chọn tài khoản admin | 1.Chọn nhân viên có mã Admin trên lưới | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | faill | 2023-12-02 | Khánh | Normal
TK-007 | Thoống kê không được sắp xếp | 1.Chọn thống kê món ăn trên màn hình thống kê | 1. Hiển thị thống kê số lượng món ăn đã được đặt trong nhà hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần | 1.Thống kê không được sắp xếp | faill | 2023-12-02 | Bảo | Normal

## Report
KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
TEST CASE | 100 | 100%
TEST THỰC HIỆN | 100 | 100%
TEST CHƯA THỰC HIỆN | 0 | 0%
TEST FAIL | 7 | 7%
TEST PASS | 93 | 93%