## Requirement
ð Yêu cầu hệ thống:
- Nhân viên và Admin đăng nhập mới có thể sử dụng hệ thống
- Sau khi đăng nhập phần mềm hiển thị menu theo từng vai trò
- Quản lý thông tin cá nhân: người dùng đều có thể đổi mật khẩu, đổi thông tin cá nhân.
- Quản lý đơn hàng: người dùng ghi nhận order món ăn của khách hàng theo số bàn (thêm, xóa món ăn). Người dùng cập nhật trạng thái của bàn (Đã phục vụ xong, tính tiền). Cho phép biết tình trạng bàn để đề xuất bàn cho khách, có thể cho ghép bàn(hóa đơn trên 2 hoặc 3 bàn cùng lúc), chuyển bàn.
- Quản lý bàn: Admin có các chức năng thêm, xóa, sửa bàn và tìm kiếm
- Quản lý món ăn : Admin thêm xóa sửa món ăn và tìm kiếm. Tình trạng món ăn cho biết món đó nhà hàng còn phục vụ hay không?
- Quản lý phân loại món ăn: Admin thêm xóa sửa phân loại món ăn và tìm kiếm
- Thống kê: tổng hợp và chi tiết doanh thu của nhà hàng theo ngày tháng, ca và nhân viên được chọn.
- Quản lý nhân viên: Admin thêm xóa sửa và tìm kiếm nhân viên.
ð Yêu cầu bảo mật:
+ Bắt buộc đăng nhập mới có thể sử dụng hệ thống
+ Phân quyền các tài khoản đăng nhập
+ Mật khẩu phải được mã hóa MD5
+ Tất cả các form đều phải bắt lỗi

## Test Plan
Nhân Lực | Thời Hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi
All | 2 ngày | 2022-09-02 | 2022-10-02 | Thủ công | Phân tích yêu cầu khách hàng và đọc hiểu các thành phần của trang web
All | 2 ngày | 2022-11-02 | 2022-12-02 | Thủ công | Xác định mục tiêu kiểm thử và rủi ro của phần mềm
All | 2 ngày | 2022-12-02 | 14/2/2022 | Thủ công | Chọn phương pháp kiểm thử và lập tài liệu kiểm thử
Sơn | 10 ngày | 14/2/2022 | 24/2/2022 | Thủ công | Tổng hợp
Chiến | 2 ngày | 14/2/2022 | 16/2/2022 | Thủ công | Kiểm tra thiết kế CSDL và các Store Procedure hoặc các trigger, Function có liên quan đến phần mềm….
Sơn | 1 ngày | 14/2/2022 | 14/2/2022 | Thủ công | Giao diện phần mềm
Duy | 3 ngày | 14/2/2022 | 17/2/2022 | Thủ công | Chức năng quản lí tài khoản (Đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu)
Vĩ | 3 ngày | 14/2/2022 | 17/2/2022 | Thủ công | Chức năng quản lí bàn
Phúc, Chiến | 3 ngày | 14/2/2022 | 17/2/2022 | Thủ công | Chức năng thống kê
Chiến, Phúc | 3 ngày | 20/2/2022 | 23/2/2022 | Thủ công | Chức năng order món ăn
Duy | 3 ngày | 17/2/2022 | 20/2/2022 | Thủ công | Chức năng quản lí nhân viên
Vĩ | 3 ngày | 17/2/2022 | 20/2/2022 | Thủ công | Chức năng quản lí thông tin cá nhân
Vĩ | 3 ngày | 20/2/2022 | 23/2/2022 | Thủ công | Chức năng quản lí danh mục món ăn và món ăn

## Test Design
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Tiêu chí kiểm thử | Loại kiểm thử
Đăng nhập | Đăng nhập thành công | Kiểm tra hiển thị giao diện đăng nhập có các textbox để nhập liệu và các phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền admin? | function
|  | Kiểm tra đăng nhập với tài khoản đúng mật khẩu đúng quyền nhân viên? | function
|  | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu? | non-function
| Đăng nhập thất bại | Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu khớp với tài khoản? | function
|  | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | GUI
| Quên mật khẩu | Nhấp vào "Quên mật khẩu" khi không nhập email | function
|  | Nhấp vào "Quên mật khẩu" sau khi đã nhập email nếu email có sở hữu tài khoản sẽ gửi mật khẩu mới random về email đó? | function
| Ghi nhớ tài khoản | Checkbox "Ghi nhớ tài khoản" để ghi nhớ tài khoản cho lần đăng nhập sau | function
| Thoát | Hỏi người dùng xác nhận sau đó đóng phần mềm? | function
Trang chủ | Giao diện | Kiểm tra hiển thị thông tin người dùng không bị sai font, cở chữ phù hợp? | GUI
|  | Đảm bảo các nút điều hướng chính phải có Icon minh họa? | GUI
| Các nút điều hướng | Kiểm tra độ trể khi nhấp vào phím điều hướng? | non-function
|  | Kiểm tra phím điều hướng có đưa người dùng đến đúng giao diện không? | function
| Thông tin hiển thị | Kiểm tra hiển thị thông tin email đăng nhập và ngày giờ hiện tại? | function
Tab Profile | Giao diện | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin và ảnh đại diện người dùng? | GUI
| Cập nhật thông tin | Không cho cập nhật thông tin với tài khoản Admin? | function
|  | Cập nhật hình ảnh của nhân viên? | function
|  | Kiểm tra cập nhật thông tin cá nhân với tài khoản thường? | function
Tad đổi mật khẩu | Giao diện | Hiển thị các textbox để đổi mật khẩu và font chữ màu sắc phù hợp? | GUI
| Đổi mật khẩu thành công | Chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập để đăng nhập lại? | function
|  | Kiểm tra mật khẩu mới được cập nhật vào CSDL và gửi mật khẩu mới về cho email? | function
|  | Hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công? | GUI
|  | Tốc độ đổi mật khẩu phải dưới 3s? | non-function
| Đổi mật khẩu thất bại | Kiểm tra để trống 1 trong các trường chọn "Đổi mật khẩu", Hiển thị thông báo lỗi? | GUI
Tab Order | Giao diện | Hiển thị toàn bộ bàn của nhà hàng và các chức năng liên quan? | GUI
|  | Tốc độ hiển thị danh sách bàn lần đầu là 10s các lần sau phải dưới 5s? | non-function
| Đặt món | Đặt món khi chưa chọn bàn? | function
|  | Đặt món thành công? | function
|  | Kiểm tra hóa đơn chi tiết khi thêm món thành công | GUI
|  | Thêm món ăn cho bàn đã có hóa đơn? | function
|  | Thêm món ăn đã có trong hóa đơn? | function
|  | Tốc độ thêm món cần dưới 3s? | non-function
|  | Kiểm tra dữ liệu được thêm vào CSDL? | function
| Xóa món | Xóa món ăn khi hóa đơn có trên 2 món ăn? | function
|  | Xóa món khi hóa đơn chỉ có 1 món ăn? | function
| Cập nhật món | Cập nhật số lượng món ăn? | function
| Giao diện dánh ách bàn | Kiểm tra giao diện hiển thị danh sách bàn trong combobox? | GUI
| Gộp bàn | Kiểm tra gộp bàn với bàn thứ 2 trống? | function
|  | Kiểm tra gộp bàn với bàn thứ 2 có người? | function
|  | Kiểm tra gộp bàn với chính mình? | function
|  | Tốc độ gộp bàn dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
|  | Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi gộp bàn thất bại? | GUI
| Chuyển bàn | Kiểm tra chuyển bàn với bàn thứ 2 trống? | function
|  | Kiểm tra chuyển bàn với bàn thứ 2 có người? | function
|  | Kiểm tra chuyển bàn với chính mình? | function
|  | Tốc độ chuyển bàn dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
|  | Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi chuyển bàn thất bại? | GUI
| Thanh toán | Kiểm tra thanh toán cho bàn có người? | function
|  | Kiểm tra giao diện thanh toán khi chọn thanh toán có hiển thị đủ thông tin của bàn? | GUI
|  | Kiểm tra thanh toán với bàn trống? | function
|  | Hiển thị thông báo thanh toán? | GUI
|  | Kiểm tra trạng thái bàn được cập nhật thành trống? | function
|  | Kiểm tra hóa đơn được cập nhật thành đã thanh toán? | function
|  | Kiểm tra tốc độ thanh toán hóa đơn dưới 10s? | non-function
Tab món ăn | Giao diện | Hiển thị danh sách món ăn và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm món | Kiểm tra thêm món với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm món cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm món khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật món ăn | Kiểm tra cập nhật hình ảnh món ăn? | function
|  | Kiểm tra cập nhật món ăn khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật món ăn với tên món đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa món | Chọn món cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa món đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi món ăn | Hiển thị danh sách món ăn đã xóa và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi món ăn. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
|  | Hiển thị lại tab món ăn khi chọn thoát? | GUI
Tab danh mục | Giao diện | Hiển thị danh sách danh mục món ăn và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm danh mục | Kiểm tra thêm danh mục với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm danh mục cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm danh mục khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật danh mục | Kiểm tra cập nhật danh mục khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật danh mục với tên đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa danh mục | Chọn danh mục cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa danh mục đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi danh mục | Hiển thị danh sách danh mục đã xóa và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi danh mục. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
|  | Hiển thị lại tab danh mục khi chọn thoát? | GUI
Tab Bàn | Giao diện | Hiển thị danh sách bàn và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm bàn | Kiểm tra thêm bàn với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm bàn cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm bàn khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật bàn | Kiểm tra cập nhật bàn khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Cập nhật bàn với tên món đã tồn tại? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa bàn | Chọn bàn cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Xóa bàn đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi bàn | Hiển thị danh sách bàn đã xóa và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi bàn. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
|  | Hiển thị lại tab bàn khi chọn thoát? | GUI
Tab nhân viên | Giao diện | Hiển thị danh sách nhân viên và font chữ phù hợp? | GUI
| Thêm nhân viên | Kiểm tra thêm nhân viên với email đã tồn tại? | function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên với để trống 1 trong các trường dữ liệu? | function
|  | Tốc độ thêm nhân viên cần dưới 5s? | non-function
|  | Kiểm tra thêm nhân viên khi nhập dữ liệu phù hợp? | function
| Cập nhật nhân viên | Kiểm tra cập nhật hình ảnh nhan viên? | function
|  | Kiểm tra cập nhật nhân viên khi để trống 1 trong các trường? | function
|  | Hiển thị thống báo khi cập nhật? | GUI
|  | Kiểm tra dữ liệu được cập nhật trpng CSDL? | function
| Xóa nhan viên | Chọn nhân viên cần xóa và chọn xóa. Kiểm tra trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về true? | function
|  | Kiểm tra xóa nhân viên Admin hoặc nhân viên đang đăng nhập? | function
|  | Xóa nhân viên đã có trong hóa đơn chưa thanh toán. Hiển thị thông báo thất bại? | GUI
| Phục hồi nhân viên | Hiển thị danh sách nhan viên đã xóa và các phím điều hướng? | GUI
|  | Kiểm tra phục hồi nhân viên. Trường Isdelete trong CSDl được cập nhật về false? | function
|  | Hiển thị lại tab nhân viên khi chọn thoát? | GUI
Tab thống kê | Giao diện | Hiển thị danh sách thống kê tổng hợp và phím chức năng? | GUI
| Thoống kê | Kiểm tra thống kê chi tiết khi không chọn mã nhân viên? | function
|  | Kiểm tra thống kê chi tiết khi chọn mã nhân viên? | function
|  | Kiểm tra thống kê món ăn? | function
|  | Kiểm tra biểu đồ chart? | function
|  | Kiểm tra xuất file Excel và Pdf | function
|  | Kiểm tra giao diện hiển thị file Excel và Pdf | GUI
|  | Tốc độ hiển thị thống kê dưới 1000 records là 5s? | non-function
|  | Tốc độ hiển thị thống kê trên 1000 records là dưới 10s? | non-function
Yêu cầu | CPU | CPU: các bộ vi xử lý x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon với hỗ trợ Intel EM64T, Intel Pentium IV với hỗ trợ EM64T. | non-function
|  | Tốc độ CPU: tối thiểu là 1,4 GHz. khuyến nghị là 2.0 GHz hoặc nhanh hơn | non-function
| Ram | RAM: Tối thiểu 8GB | non-function
| CSDL | CSDL dùng chung Sql server 2012 trở lên | non-function
| Cài đặt | Kiểm tra tốc độ cài đặt phần mềm trên máy | non-function
| Bảo mật | Kiểm tra phân quyền người dùng khi đăng nhập | function

## Test Case
ID | Tên test case | Dữ liệu test | Các bước test | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người test | Ngày test | Nhận xét
Chức năng 1: Đăng nhập
DN-001 | Giao diện đăng nhập |  | 1. Chạy Chương trình | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button điều hướng | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-002 | Đăng nhập với tài khoản Admin | tài khoản: "Admin" Mật khẩu: 123 | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Admin (Full các chức năng) | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-003 | Đăng nhập với tài khoản Nhân viên | tài khoản: "chienvmps18790@fpt.edu.vn" Mật khẩu : "abc123" | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Nhân Viên (bị khóa các chức năng quản lí món ăn,danh mục, bàn,thống kê) | 4.Đăng nhập thành công. Không khóa các chức năng quản lí | faill | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-004 | Kiểm tra giao diện thông báo lỗi đăng nhập? | 1. tài khoản: " " Mật khẩu : " " 2.tài khoản: "chienvmps18790@fpt.edu.vn " Mật khẩu : " " 3. tài khoản: " " Mật khẩu : " abc123" | 1. Chạy chương trình 2 . Để trống dữ liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông Báo đăng nhập lỗi, yêu cầu người dùng nhập đầy đủ dữ liệu Load lại form đăng nhập | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-005 | Tốc độ kiểm tra tài khoản mật khẩu? |  | 1.Thực hiện case 01-002 | 1.Tốc độ kiểm tra tài khoản dưới 3s | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-006 | Ghi nhớ mật khẩu |  | 1.Thực hiện case 01-002 2.Check box ghi nhớ mật khẩu | 2.Tài khoản được ghi nhớ khi đăng nhập lần tiếp theo | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-007 | Quên mật khẩu khi không nhập email |  | 1.Chọn quên mật khẩu | 1. Hiển thị thông báo chưa nhập email | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-008 | Quên mật khẩu thành công | Email: abc@gmail.com | 1.Chọn quên mật khẩu | 1. Mật khẩu mới được gửi vào email | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
DN-009 | Thoát |  | 1.Chọn thoát | 1.Hiển thị thông báo xác nhận để người dùng xác nhận. Nếu yes thoát ứng dụng | 1.Không hiển thị xác nhận.Thoát ứng dụng ngay lập tức | faill | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
Chức năng 2: Order món ăn
ORDER-001 | Giao diện order món ăn |  | 1. Chọn "Đặt món" trên menu chính | 1.Hiển thị toàn bộ danh sách bàn của nhà hàng, các chức năng liên quan đến đặt món | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-002 | Tốc độ load danh sách bàn |  | 1.Thực hiện case 01-001 2. Xem tốc độ load danh sách bàn | 2.Tốc độ load dưới 5s | 2.Tốc độ load 3s | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-003 | Đặt món khi chưa chọn bàn |  | 1. Chọn "Thêm món" trên màn hình order | 1.Hiển thị thông báo "Chưa chọn bàn" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-004 | Đặt món thành công | Bàn 1, Danh mục Súp, Món ăn Súp cua | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn danh mục Súp 3.Chọn món ăn Súp cua 4.Chọn "Thêm món" | 4.Món ăn được thêm vào hóa đơn và hiển thị hóa đơn chi tiết lên lưới | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-005 | Đặt món mới cho hóa đơn | Bàn 1, Danh mục Lẩu, Món ăn Lẩu thái | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn danh mục Lẩu 3.Chọn món ăn Lẩu thái 4.Chọn "Thêm món" | 4.Món ăn được thêm vào hóa đơn và hiển thị thêm món lẩu thái trên lưới hóa đơn chi tiết | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-006 | Đặt món đã có trong hóa đơn | Bàn 1, Danh mục Lẩu, Món ăn Lẩu thái | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn danh mục Lẩu 3.Chọn món ăn Lẩu thái 4.Chọn "Thêm món" | 4.Số lượng món lẩu thái bằng 2 hiển thị trên lưới | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-007 | Kiểm tra CSDL khi thêm món |  | 1.Đã thực hiện case 01-004 đến 01-006 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table HoaDonChiTiet | 3. Hiển thị thông tin tổng tiền và thời gian ra vào của bàn 4.Hiển thị đúng thông tin mã bàn, mã món và số lượng của món ăn đã thêm | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-008 | Cập nhật số lượng món ăn | Bàn 1, Món ăn Lẩu thái, số lượng 1 | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn món lẩu thái trên lưới 3.Chọn số lượng = 1 4.Chọn "Cập nhật" | 2. Chỉ có chức năng cập nhật, xóa món và bỏ qua được thực hiện, còn lại bị khóa 4.Số lượng món lẩu thái được cập nhật thành 1 hiển thị trên lưới | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-10-02
ORDER-009 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật món |  | 1.Đã thực hiện case 01-008 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table HoaDonChiTiet | 3. Số tiền được cập nhật 4.Số lượng món lẩu thái =1 | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-010 | Xóa món ăn khi hóa đơn có 2 món trở lên | Bàn 1, Món ăn Lẩu thái | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn món lẩu thái trên lưới 3.Chọn "Xóa món" | 2. Chỉ có chức năng cập nhật, xóa món và bỏ qua được thực hiện, còn lại bị khóa 3.Món ăn được xóa khỏi hóa đơn | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-011 | Xóa món ăn khi hóa đơn chỉ có 1 món | Bàn 1, Món Súp cua | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn món Súp cua trên lưới 3.Chọn "Xóa món" | 2. Chỉ có chức năng cập nhật, xóa món và bỏ qua được thực hiện, còn lại bị khóa 3. Món ăn được xóa khỏi hóa đơn, Bàn trả về trạng thái trống | 3. Món ăn được xóa khỏi hóa đơn. Bàn vẫn ở trạng thái có người | faill | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-012 | Kiểm tra CSDl khi xóa món |  | 1.Đã thực hiện case 01-010 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table HoaDonChiTiet | 3. Trống 4. Trống | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-013 | Giao diện danh sách bàn |  | 1.Chọn combobox danh sách bàn trong giao diện order | 1. Hiển thị tất cả danh sách bàn của nhà hàng | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-014 | Gộp bàn với bàn thứ 2 trống |  | 1.Thực hiện lại case 01-004 2.Chọn bàn 2 ở combobox 3.Chọn "Gộp bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Bàn 2 trống" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-015 | Gộp bàn thành công |  | 1.Thực hiện case 01-004 với bàn 2 2.Chọn bàn 1 ở combobox 3.Chọn "Gộp bàn" | 3. Hóa đơn của bàn 2 được gộp qua bàn 1 | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-016 | Gộp bàn với chính mình |  | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn Bàn 1 ở combobox 3.Chọn "Gộp bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Không thể gộp với chính mình | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-017 | Kiểm tra CSDl khi goopj bàn |  | 1.Đã thực hiện case 01-015 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table HoaDonChiTiet | 3.Hóa đơn của bàn 2 được gộp sang bàn 1 4.Các món ăn được cập nhật cho bàn 1 | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-018 | Chuyển bàn với bàn thứ 2 có người |  | 1.Chọn bàn 1 2. Chọn bàn 2 ở combobox 3.Chọn "Chuyển Bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Bàn 2 đã có người" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-019 | Chuyển bàn thành công |  | 1.Chọn bàn 1 2. Chọn bàn 3 ở combobox 3.Chọn "Chuyển Bàn" | 3. Hóa đơn của bàn 1 được chuyển sang bàn 3 | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-020 | Chuyển bàn với chính mình |  | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn Bàn 3 ở combobox 3.Chọn "Chuyển bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Đang ở bàn hiện tại" | 3.Hiển thị thông báo "Chuyển bàn thành công" | faill | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-021 | Kiểm tra CSDl khi chuyển bàn |  | 1.Đã thực hiện case 01-019 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table HoaDonChiTiet | 3.Hóa đơn của bàn 1 được chuyển sang bàn 3 4.Các món ăn được cập nhật cho bàn 3 | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-022 | Giao diện thanh toán | Bàn 3 | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn thanh toán | 2.Hiển thị giao diện thanh toán hóa đơn có các thông tin của bàn | 2.Không hiển thị tổng tiền | faill | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-023 | Thanh toán thành công |  | 1.Thực hiện case 01-022 2. Chọn "Thanh Toán" | 2. Hóa đơn được thanh toán và quay về màn hình order bàn 3 được trả về trạng thái trống | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-024 | Thanh toán khi bàn trống | Bàn 5 | 1.Chọn bàn 5 2.Chọn thanh toán | 2.Hiển thị lỗi "Bàn không có hóa đơn" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
ORDER-025 | Kiểm tra CSDL khi thanh toán |  | 1.Đã thực hiện case 01-023 2.Mở SQL sever 3. Chọn table Hóa đơn trong db nhahangFlames 4.Chọn table Ban | 3.Hóa đơn được chuyển về trạng thái đã thanh toán 4. Bàn được trả về trạng thái trống | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 2022-11-02
Chức năng 3: Quản lí nhân viên
NV-001 | Giao diện |  | 1.Chọn Nhân viên trên màn hình menu | 1.Hiển thị lưới danh sách nhân viên và các chức năng liên quan | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-002 | Tốc độ load danh sách nhân viên |  | 1.Thực hiện case 02-001 2.Xem thời gian load danh sách nhân viên lên lưới | 2.Thời gian load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2. Tốc độ load 2s với 200 records | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-003 | Xem thông tin nhân viên | Mã nhân viên QT001 | 1.Chọn nhân viên có mã QT001 | 1.Thông tin nhân viên được hiển thị lên các trường tương ứng bao gồm hình ảnh. Textbox mã và email bị khóa | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-004 | Thêm nhân viên thành công | Email: abc@gmail.com, Sđt:034xxxxxx, ĐC: Bình Phước,Giới tính: Nam, Tên: Lê Văn Vũ, Chức vụ: Nhân viên | 1.Chọn "Thêm" 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên như mẫu đã cho 3. Chọn "Lưu" | 1.Các control được trả về trạng thái trống để nhập dữ liệu mới 3. Nhân viên được lưu vào CSDL với hình ảnh là mặc định. Mật khẩu được gửi vào email của nhân viên | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-005 | Thêm nhân viên email đã tồn tại | Email: abc@gmail.com, Sđt:034xxxxxx, ĐC: Bình Dương,Giới tính: Nam, Tên: Lê Văn Vũ, Chức vụ: Nhân viên | 1.Chọn "Thêm" 2.Nhập dữ liệu thêm nhân viên như mẫu đã cho 3. Chọn "Lưu" | 3. Hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại" . Focus vào control email | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-006 | Thêm nhân viên với để trống dữ liệu |  | 1.Chọn "Thêm" 2.Nhập dữ liệu để trống 1 trong các trường 3. Chọn "Lưu" | 3. Hiển thị thông báo lỗi "tên trường" + "Dữ liệu trống" và focus vào trường đó. Không cho lưu | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-007 | Kiểm tra CSDL khi thêm nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-004 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Nhân viên có email abc@gmail.com được thêm vào CSDL | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-008 | Cập nhật thông tin nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.chỉnh sửa thông tin nhân viên 3. Chọn "Sửa" | 3.Thông tin nhân viên được cập nhật trên lưới | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-10-02
NV-009 | Cập nhật hình ảnh nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Chọn "Mở hình" 3.Chọn ảnh nhân viên 4.Chọn "Sửa" | 2.Hiển thị folder của máy 4.Hình ảnh được cập nhật | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-010 | Cập nhật thông tin thất bại | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Để trống 1 trong các trường 3. Chọn "Sửa" | 3.Hiển thị thông báo "Dữ liệu trống". Focus vào trường trống và không cho lưu | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-011 | Kiểm tra CSDL khi cập nhật thông tin nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-008 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3. Thông tin nhân viên được cập nhật | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-012 | Xóa nhân viên đang đăng nhập | Mã nhân viên QT001 | 1.Chọn nhân viên có mã QT001 2.Chọn Xóa | 2. Hiển thị thông báo "Không thể xóa". Xóa thất bại | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-013 | Xóa nhân viên thành công | email: abc@gmail.com | 1.Chọn nhân viên có email abc@gmail.com 2.Chọn Xóa | 2.Hiển thị thông báo "Xóa thành công". | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-014 | Kiểm tra CSDL khi xóa nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-013 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Trường Isdelete của nhân viên có email abc@gmail.com được trả về true | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-015 | Phục hồi nhân viên | email: abc@gmail.com | 1.Chọn "Phục hồi" trên màn hình quản lí nhân viên 2. Chọn nhân viên có email abc@gmail.com trên lưới 3.Chọn phục hồi | 1.Hiển thị giao diện phục hồi nhân viên 3.Hiển thị thông báo "Phục hồi thành công" | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-016 | Kiểm tra CSDl khi phục hồi nhân viên |  | 1.Đã thực hiện case 02-015 2.Mở SQL sever 3. Chọn table nhanvien | 3.Trường Isdelete của nhân viên có email abc@gmail.com được trả về false | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-017 | Tài khoản Admin | mã nhân viên Admin | 1.Chọn nhân viên có mã Admin | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | faill | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
NV-018 | Bỏ qua |  | 1.Chọn nhân viên bất kì 2.Chọn bỏ qua | 2.Trả về trạng thái ban đầu | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 2022-11-02
Chức năng 4: Thống kê
TK-001 | Giao diện |  | 1.Chọn Thống kê trên màn hình menu | 1.Hiển thị giao diện thống kê có các chức năng tương ứng | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-002 | Thống kê chi tiết |  | 1.Chọn thống kê chi tiết trên màn hình thống kê | 1.Hiển thị thống kê chi tiết trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-003 | Thống kê chi tiết theo mã nhân viên | Mã nhân viên QT001 | 1.Chọn mã nhân viên QT001 2.Chọn thống kê chi tiết | 2. Hiển thị thôống kê chi tiết trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay của nhân viên QT001 | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-004 | Thống kê chi tiết chọn ngày | Từ:1/12/2021 đến 1/1/2022 | 1.Chọn ngày 2.Chọn thống kê chi tiết | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết Từ:1/12/2021 đến 1/1/2022 | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-005 | Thống kê tổng hợp |  | 1.Chọn thống kê tổng hợp trên màn hình thống kê | 1.Hiển thị thống kê tổng hợp trong 7 ngày kể từ ngày hôm nay | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-006 | Thống kê tổng hợp theo ngày | Từ:1/12/2021 đến 1/1/2022 | 1.Chọn ngày 2.Chọn thống kê tổng hợp | 2.Hiển thị thôống kê tổng hợp Từ:1/12/2021 đến 1/1/2022 | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-007 | Thống kê món ăn |  | 1.Chọn thống kê món ăn trên màn hình thống kê | 1. Hiển thị thống kê số lượng món ăn đã được đặt trong nhà hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần | 1.Thống kê không được sắp xếp | faill | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-008 | Xuất file excel |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Chọn xuất excell | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết trên file Excel | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-009 | Xuất file PDF |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Chọn xuất PDF | 2.Hiển thị thôống kê chi tiết trên file PDF | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
TK-010 | Tốc độ hiển thị thống kê |  | 1.Chọn thống kê chi tiết 2.Xem tốc độ load danh sách | 2.Tốc độ load dưới 5s với danh sách dưới 1000 records | 2.Tốc độ load 2s với danh sách 300 records | pass | Võ Minh Chiến | 2022-10-02
Chức năng 5: Trang chủ
TC-001 | Giao diện trang chủ |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Hiển thị giao diện trang chủ có các menu của nhà hàng và font chữ màu sắc phù hợp | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 14/2/2022
TC-002 | Tốc độ điều hướng |  | 1.Chọn các menu điều hướng | 1.Tốc độ hiển thị dưới 3s | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 14/2/2022
TC-003 | Kiểm tra điều hướng đúng với tiêu đề |  | 1.Chọn menu đặt món | 1.Điều hướng đến trang đặt món | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 14/2/2022
TC-004 | Ngày giờ và thông tin đăng nhập |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Hiển thị ngày giờ góc trái màn hình và email đăng nhập góc phải màn hình | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 14/2/2022
TC-005 | Kiểm tra icon minh họa |  | 1.Đăng nhập thành công | 1.Các menu đều có hình icon minh họa | Đúng | pass | Nguyễn Cao Vĩ | 14/2/2022
Chức năng 6: Thông tin cá nhân
PROFILE-001 | Giao diện hiển thị |  | 1.Đăng nhập thành công 2.Chọn thông tin cá nhân | 2.Hiển thị thông tin cá nhân của nhân viên đang đăng nhập có các chức năng cập nhật và mở hình | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 14/2/2022
PROFILE-002 | Tài khoản Admin |  | 1.Đăng nhập tài khoản Admin 2.Chọn thông tin cá nhân | 2.Hiển thị thông tin Admin và không có chức năng cập nhật và mở hình | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 14/2/2022
PROFILE-003 | Cập nhật hình ảnh nhân viên |  | 1.Đăng nhập bằng tài khoản thường 2.Chọn thông tin cá nhân 3.Chọn mở hình 4.Chọn hình 5.Chọn cập nhật | 3.Hiển thị cây foder của máy 5.Cập nhật hình ảnh thành công và load lại thông tin cá nhân | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 14/2/2022
PROFILE-004 | Cập nhật thông tin cá nhân |  | 1.Đăng nhập bằng tài khoản thường 2.Chọn thông tin cá nhân 3.Chỉnh sửa thông tin 4.Chọn cập nhật | 4.Thông tin được cập nhật vào CSDL | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 14/2/2022
Chức năng 7: Quản lí danh mục
DM-001 | Thêm danh mục với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-002 | Thêm danh mục với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập tên danh mục là "Lẩu" 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên danh mục đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-003 | Thêm danh mục với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Thông báo "Thêm danh mục thành công" | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-004 | Sửa danh mục với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào một danh mục trong datagridview 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng, Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-005 | Sửa danh mục với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào một danh mục trong datagridview 2. Nhập tên danh mục là "Lẩu" 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Tên danh mục đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-006 | Sửa danh mục với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào một danh mục trong datagridview 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút sửa | 1. Thông báo "Sửa danh mục thành công" | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-007 | Xoá danh mục |  | 1. Chọn danh mục trong datagridview 2. Nhấn vào nút xoá | 2. Trường isDeleted có giá trị là true | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
DM-008 | Phục hồi danh mục |  | 1. Nhấn vào nút phục hồi danh mục 2. Chọn danh mục cần phục hồi | 2. Trường isDeleted có giá trị là false | Đúng | pass | Nguyễn Trọng Phúc | 2022-11-02
Chức năng 8: Quản lí món ăn
MA-001 | Lấy danh sách các món ăn |  | 1. Nhấn vào nút quản lí món ăn | 1. Hiển thị các món ăn với font chữ phù hợp | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-002 | Thêm món ăn với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-003 | Thêm món ăn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập tên món là "Cháo gà" 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-004 | Thêm món ăn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút lưu 4. Xem tốc độ load datagridview | 3. Thông báp "Thêm món thành công" 4. Load datagridview từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-005 | Sửa món ăn với thông tin sai |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa,Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng. Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-006 | Sửa món ăn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Nhập tên món là "Cháo gà" 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Tên món ăn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-007 | Sửa món ăn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn chọn 1 món ăn trong datagridview 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút sửa 4. Xem tốc độ load datagridview 5. Kiểm tra hình ảnh | 3. Thông báp "Sửa món thành công" 4. Load datagridview từ 5 giây trở xuống | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-008 | Xoá món ăn |  | 1. Chọn 1 món trong datagridview 2. Nhấn vào nút xoá | 2. Trường isDeleted có giá trị là true | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
MA-009 | Phục hồi món ăn |  | 1. Nhấn vào nút phục hồi món ăn 2. Chọn món ăn cần phục hồi | 2. Trường isDeleted có giá trị là false | Đúng | pass | Nguyễn Ngọc Duy | 2022-12-02
Chức năng 9: Quản lí bàn
BAN-001 | Thêm bàn với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng, Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-002 | Thêm bàn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập tên bàn là "ban01" 3. Nhấn nút lưu | 3. Không cho phép lưu, Thông báo lỗi "Tên bàn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-003 | Thêm bàn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Thông báo "Thêm bàn thành công" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-004 | Sửa bàn với thông tin sai |  | 1. Nhấn vào một bàn trong datagridview 2. Nhập tên danh mục là "ban01" 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Vui lòng nhập" + trường tương ứng, Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-005 | Sửa bàn với thông tin trùng |  | 1. Nhấn vào một bàn trong datagridview 2. Nhập đầy đủ các trường 3. Nhấn nút sửa | 3. Không cho phép sửa, Thông báo lỗi "Tên bàn đã tồn tại", Focus vào textbox của trường đó | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-006 | Sửa bàn với thông tin chính xác |  | 1. Nhấn vào nút thêm 2. Bỏ trống 1 hoặc 1 vài trường 3. Nhấn nút lưu | 3. Thông báo "Sửa danh mục thành công" | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-007 | Xoá bàn |  | 1. Chọn 1 bàn trong datagridview 2. Nhấn vào nút xoá | 2. Trường isDeleted có giá trị là true | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
BAN-008 | Phục hồi bàn |  | 1. Nhấn vào nút phục hồi bàn 2. Chọn bàn cần phục hồi | 2. Trường isDeleted có giá trị là false | Đúng | pass | Nguyễn Quang Sơn | 13/2/2022
Chức năng 10: Đổi mật khẩu
QMK-001 | Giao diện |  | 1.Đăng nhập thành công 2.Chọn đổi mật khẩu | Hiển thị email đang đăng nhập và các control để đổi mật khẩu | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 15/2/2022
QMK-002 | Đổi mật khẩu thành công | TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP tài khoản :"chienvmps18790@fpt.edu.vn " mật khẩu :"abc123" ĐỔI MẬT KHẨU mk cũ : abc123 mk mới:chien123 nhập lại mk mới:chien123 | 1. Chạy chương trình 2.Nhập email và Mật khẩu 3.click button đăng nhập 4.Click vào button Đổi Mật khẩu 5.Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới 6.click button đổi mật khẩu | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3. Thông báo đăng nhập thành công 4.Hiển thị form đổi mật khẩu 6. thông báo đổi mật khẩu thành công và tốc độ đổi mật khẩu trong 2s | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 15/2/2022
QMK-003 | Đổi mật khẩu thất bại | TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP tài khoản :"chienvmps18790@fpt.edu.vn " mật khẩu :"abc123" ĐỔI MẬT KHẨU mk cũ :abc123 hoặc " " mk mới:chien123 hoặc " " nhập lại mk mới:chien123 hoặc " " | 1. Chạy chương trình 2.Nhập email và Mật khẩu 3.click button đăng nhập 4.Click vào button Đổi Mật khẩu 5.bỏ trống một trong số các text box :mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới 6.click button đổi mật khẩu | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3. Thông báo đăng nhập thành công 4.Hiển thị form đổi mật khẩu 6. thông báo đổi mật khẩu thất bại vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 15/2/2022
QMK-004 | Tốc độ đổi mật khẩu |  | 1.Thực hiện case 10-002 | 1.Tốc độ đổi mật khẩu dưới 5s | Đúng | pass | Võ Minh Chiến | 15/2/2022

## Test Defect
ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả dự kiến | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày | Tester | Mức độ
DN-003 | Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên. Các chức năng quản lí không bị khóa | 1. Chạy chương trình 2.Nhập liệu email và mật khẩu 3.Click vào button Đăng Nhập | 1.Hiển Thị các textbox để nhập liệu và các button 3.Thông báo đăng nhập thành công Hiển Thị chức năng của Nhân Viên (bị khóa các chức năng quản lí món ăn,danh mục, bàn,thống kê) | 3.Đăng nhập thành công. Không khóa các chức năng quản lí | faill | 2022-10-02 | Võ Minh Chiến | Immediately
DN-009 | Thoát ứng dụng mà không hỏi xác nhận | 1.Chạy chương trình 2.Chọn Thoát | 2.Hiển thị thông báo xác nhận để người dùng xác nhận. Nếu yes thoát ứng dụng | 2.Không hiển thị xác nhận.Thoát ứng dụng ngay lập tức | faill | 2022-10-02 | Võ Minh Chiến | Normal
ORDER-011 | Món ăn được xóa khỏi hóa đơn. Bàn vẫn ở trạng thái có người | 1.Chọn bàn 1 2.Chọn món Súp cua trên lưới 3.Chọn "Xóa món" | 2. Chỉ có chức năng cập nhật, xóa món và bỏ qua được thực hiện, còn lại bị khóa 3. Món ăn được xóa khỏi hóa đơn, Bàn trả về trạng thái trống | 3.Món ăn được xóa khỏi hóa đơn. Bàn vẫn ở trạng thái có người | faill | 2022-11-02 | Nguyễn Quang Sơn | High
ORDER-020 | Chuyển bàn với chính mình không hiện lỗi | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn Bàn 3 ở combobox 3.Chọn "Chuyển bàn" | 3.Hiển thị lỗi "Đang ở bàn hiện tại" | 3.Hiển thị thông báo "Chuyển bàn thành công" | faill | 2022-11-02 | Nguyễn Quang Sơn | Normal
ORDER-022 | Không hiển thị tổng tiền khi thanh toán | 1.Chọn bàn 3 2.Chọn thanh toán | 2.Hiển thị giao diện thanh toán hóa đơn có các thông tin của bàn | 2.Không hiển thị tổng tiền | faill | 2022-11-02 | Nguyễn Quang Sơn | Normal
NV-017 | Không khóa các chức năng thêm xóa sửa khi chọn tài khoản admin | 1.Chọn nhân viên có mã Admin trên lưới | 1.Hiển thị thông tin nhân viên Admin. Các chức năng thêm, xóa, sửa đều bị khóa. | 1.Các chức năng thêm,xóa,sửa vẫn hoạt động được | faill | 2022-12-02 | Nguyễn Cao Vĩ | Normal
TK-007 | Thoống kê không được sắp xếp | 1.Chọn thống kê món ăn trên màn hình thống kê | 1. Hiển thị thống kê số lượng món ăn đã được đặt trong nhà hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần | 1.Thống kê không được sắp xếp | faill | 2022-12-02 | Võ Minh Chiến | Normal

## Report
KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
TEST CASE | 100 | 100%
TEST THỰC HIỆN | 100 | 100%
TEST CHƯA THỰC HIỆN | 0 | 0%
TEST FAIL | 7 | 7%
TEST PASS | 93 | 93%